АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2019 № 11-р

 с. Тополево

О проведении отбора общественных территорий и организации рейтингового голосования на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды", в целях вовлечения граждан в процесс отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, повышения уровня благоустройства территории муниципального образования и создания комфортных условий жизнедеятельности населения:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215, благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (приложение № 1);

1.2. Перечень мероприятий по организации в 2019 году рейтингового голосования на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (Приложение № 2)

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края Чубарову Н. В..

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Глава сельского поселения

В. В. Заярный

Приложение № 1

к распоряжению администрации\_

Тополевского сельского поселения

от 27.06.2019 № 11-р

**План**

**мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215, благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | Прием предложений от граждан и организаций о территориях, которые должны быть, по мнению населения, благоустроены в первоочередном порядке для формирования перечня общественных территорий, которые будут представлены для рейтингового голосования | 28.06.2019 по 28.07 2019 | Малкова Г. Г. |
| 2 | По результатам полученных предложений граждан и организаций формирование муниципальной общественной комиссией перечня общественных территорий для рейтингового голосования, утверждение постановлением администрацией Тополевского сельского поселения сформированного перечня и опубликование его в средствах массовой информации (далее – СМИ) | 03.08.2019 | Заярный В.В.Чубарова Н. В.Малкова Г. Г.Демьянова Е. А. |
| 3 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в утвержденный Перечень. Утверждение дизайн-проектов общественных территорий постановлением администрации Тополевского сельского поселения. Опубликование в СМИ утвержденных дизайн-проектов общественных территории, включенных в утвержденный Перечень.  | до 23.08.2019 | Малкова Г. Г. |
| 4 | Проведение рейтингового голосования | 08.09.2019 | Чубарова Н. В. |
| 5 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | до 12.09.2019 | Демьянова Е. А. |
| 6 | Актуализация муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования | до 01.11.2019 | Чубарова Н. В.Малкова Г. Г. |

Глава сельского поселения

В. В. Заярный

Приложение № 2

к распоряжению администрации\_

Тополевского сельского поселения

от 27.06.2019 № 11-р

**Перечень мероприятий**

**по организации в 2019 году рейтингового голосования на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определить места проведения для рейтингового голосования в зданиях (около зданий), в которых расположены избирательные участки (далее – участки для рейтингового голосования) | не позднее 07.08.2019 | Чубарова Н. В. |  |
| 2 | Закрепить за участками для рейтингового голосования (определить границы) территории муниципального образования, жители которых будут голосовать за общественную территорию на соответствующем участке для рейтингового голосования. Сформировать списки участков для рейтингового голосования с указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования (по аналогии с границами избирательных участков) | не позднее 07.08.2019 | Чубарова Н. В. | Границы территории муниципального образования, жители которых будут голосовать в участках для рейтингового голосования должны совпадать с границами избирательных участков. То есть, гражданин голосует за общественную территорию в здании избирательного участка, за которым он закреплён как избиратель |
| 3 | Создать счетные комиссии по каждому участку для рейтингового голосования. Сформировать списки членов счетной комиссии по каждому участку для рейтингового голосования (№ участка для рейтингового голосования, Ф.И.О, (последнее при наличии) контактный телефон члена счетной комиссии (мобильный), номер стационарного телефона участка) | не позднее 07.08.2019 | Заярный В. В.Чубарова Н. В.Малкова Г. Г. | Не менее 2 человек (в зависимости от планируемого числа участников голосования). Счетная комиссия выдает бюллетени в день рейтингового голосования на местах для голосования (находится с 8-00 до 19-30 на месте голосования) Рекомендуется привлекать граждан из числа: работников сферы ЖКХ, учреждений образования и здравоохранения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Распределить территории муниципального образования на условные сектора и закрепить члена муниципальной общественной комиссии и специалиста администрации Тополевского сельского поселения за соответствующим сектором | не позднее 07.08.2019 | Заярный В. В.Чубарова Н. В.Малкова Г. Г. | Закрепленные члены муниципальной общественной комиссии и специалисты администрации Тополевского сельского поселения осуществляют контроль и выявление проблем по вопросам проведения рейтингового голосования, в том числе о готовности участков для рейтингового голосования, контроль за реализацией информирования жителей, проживающих на закреплённом секторе, о проведении рейтингового голосования и т.д. Информируют ответственного лица ОМС о ходе и проблемах по реализации рейтингового голосования |
| 5 | Подготовить места для рейтингового голосования для проведения рейтингового голосования | не позднее 06.09.2019 | Заярный В. В.Малкова Г. Г.Демьянова Е. А. | Подготовить: урны для голосования, места (стенды) для размещения дизайн-проектов, оформить стенд с фотографиями о реализованных проектах по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году (при наличии), подготовить рабочие места для членов счетной комиссии, и места для возможности голосующих подписывать бюллетени и т.д. |
| 6 | При заключения контракта в порядке ФЗ №44-ФЗ на разработку дизайн-проекта общественных территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании разместить соответствующую информацию в графиках закупок. Рекомендуются закупки до 100 тыс. рублей (без проведения торгов) | не позднее03.08.2019 | Ермушев Е. В. | Срок для разработки дизайн-проектов и опубликования не позднее 23.08.2019 |
| 7 | Опубликовать в средствах массовой информации (далее – СМИ), в том числе в местных печатных изданиях, списки участков для рейтингового голосования | не позднее 08.08.2019 | Демьянова Е. А. | С указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования |
| 8 | Сформировать перечень общественных территорий для рейтингового голосования муниципальной общественной комиссией по результатам полученных предложений граждан и организаций | до 03.08.2019 | Заярный В. В.Чубарова Н. В.Малкова Г. Г.Демьянова Е. А. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Утвердить муниципальным правовым актом сформированный муниципальной общественной комиссией перечень общественных территорий для рейтингового голосования и опубликовывать его в СМИ | до 03.08.2019 | Заярный В. В.Малкова Г. Г.Демьянова Е. А. |  |
| 10 | Разработать дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового голосования, включенный в утвержденный постановлением администрации Тополевского сельского поселения перечень общественных территорий для рейтингового голосования, и утвердить дизайн-проекты постановлением администрации Тополевского сельского поселения | не позднее 23.08.2019 | Заярный В. В.Малкова Г. Г. |  |
| 11 | Опубликовать утвержденные дизайн-проекты общественных территорий в СМИ | не позднее 23.08.2019 | Малкова Г. Г.Демьянова Е. А |  |
| 12 | Подготовить бюллетени для рейтингового голосования | не позднее 20.08.2019 | Малкова Г. Г.Демьянова Е. А |  |
| 13 | Провести рейтинговое голосование | 08.09.2019 | Чубарова Н. В. |  |
| 14 | Проводить совещания ответственных лиц администрации Тополевского сельского поселения и членов общественной комиссии для отчета по реализации рейтингового голосования при главе Тополевского сельского поселения | 1 раз в неделю, начиная с 01.08.2019 | Заярный В. В.Чубарова Н. В.Малкова Г. Г. |  |
| 15 | Предоставлять отчеты о ходе проведения рейтингового голосования в министерство жилищно-коммунального хозяйства края | по запросу | Малкова Г. Г. |  |
| 16 | Составить медиаплан по информированию населения о ходе рейтингового голосования | не позднее 01.08.2019 | Демьянова Е. А. |  |

Глава сельского поселения

В. В. Заярный